|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация****МО «Козульское сельское поселение»****Усть-Канского района** **Республики Алтай****ул.Молодежная, 36, с.Козуль** **Республика Алтай, 649465****Тел./факс 23-3-46, 25-3-11****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  | **Алтай Республиканын** **Кан-Оозы аймактын** **Козул jурттын** **Муниципал тозолмозинин администрациязы,** **Молодежный ором, 36, Козуль jурт** **Алтай Республика,649465****Тел./факс 23-3-46, 23-3-11****JОП** |

 **"03 " октября 2016 года с. Козуль № 12**

**«Об утверждении муниципальной программы комплексного**

**Развития социальной инфраструктуры МО**

**«Козульского сельского поселения на 2016-2020**

 **годы и на период до 2033 года»**

В соответствии с Федеральный закон от 29.12. 2014 № 45'6-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений городских округов», руководствуясь Уставом Козульского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Козульского сельского поселения» на 2016-2020 годы согласно приложению.

2. Контроль за реализацией программы оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации

Козульского сельского поселения А.М.Ябыев

 **Муниципальная программа**

**«Комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Козульского сельского поселения на 2016-2020 года и на период до 2033 года» (утв. Постановлением Главы Козульского сельского поселения № 12 от 03 октября 2016 года)**

**Паспорт муниципальной программы
"Комплексного развития социальной инфраструктуры систем**

**Козульского сельского поселения на 2016-2020 года и на период до 2033года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы |  «Комплексного развития социальнойИнфраструктуры Козульского сельского поселенияна 2016-2020 годы и на период до 2033 года»( далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « Овнесении изменений в Градостроительный кодексРоссийской Федерации и отдельныезаконодательные акты Российской Федерации»:СП 42.13330.2011 «Градостроительство.Планировка и застройка городских и сельских ; поселений»;- Генеральный план Козульского сельского поселения; Постановление Правительства РоссийскойФедерации от I октября 2015г. № 1050 «Обутверждения требований к программамкомплексного развития социальнойинфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Усть-Канского района, администрация Козульского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения |
| Исполнитель Программы | Администрация сельского поселения, ресурсоснабжающие организации |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния. Задачи:развитие социальной инфраструктурыКозульского сельского поселения и муниципального:района путем формирования благоприятного ; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;-повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современными оборудованием, строительство новых корпусов для специализированных учрежденийздравоохранения;- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;- развитие системы высшего, среднего, профессионального, дополнительного и дошкольного образования, ликвидациясложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;-улучшение условий проживания населения засчет строительства, реконструкции и ремонта объектов жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевыми показателями Программы являются:-показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствий с графиком выполнения работ;- создание условий для занятий спортом;- сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях;- функционирование систем и объектовсоциальной инфраструктуры в соответствии спотребностями жилищного строительства; |
| Ожидаемы конечный результат программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры доступность объектов социальной инфраструктуры;сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;достижение расчетного уровня обеспеченностиэффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего и в т.ч. по бюджетам |
| Сроки реализации Программы | 1 этап: 2016-2020 годы: 2 этап до 2033 года (на срок действия генерального плана)  |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программыосуществляется:- администрацией муниципального образованияУсть-Канского района-администрацией Козульского сельского поселения |

**1. Основания для разработки программы**

Основаниями для разработки программы являются:

- Федеральный закон от 30.12. 2012 №289-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;

- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения
нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

* СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений».
* Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения
нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

 - Генеральный план Козульского сельского поселения;

* Постановление Правительства Российской Федерации от *\* октября 2055 г.
К« 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

**2. Цели и задачисовершенствования и развития коммунального комплекса**

**Козульского сельского поселения**

Целью разработки Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Козульского сельского поселения является обеспечение развития социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) всоответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Козульского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций строительного комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития социальной
инфраструктуры Козульского сельского поселения являются:

- развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального образования путем формирования благоприятного социального климата для
обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни
населения;

- повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения
учреждений здравоохранения современным оборудованием, строительства новых
корпусов для специализированных учреждений здравоохранения;

привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- развитие системы высшего, среднего профессионального, дополнительного
и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских
дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта
образовательных и детских дошкольных учреждений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства,
реконструкции и ремонта объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда,
жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Период реализации Программы: 2 этапа.

1. этап: 2016-2020 годы;
2. этап: до 2033 года.

**4. Механизм реализации целевой программы**

 Механизм реализации Программы включает следующие элементы: разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

* ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на
очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию
программных мероприятий;
* размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации поселения информации о ходе и результатах реализации Программы.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет

координатор - Администрация муниципального образования «Усть-Канский район»,

Администрация Козульского сельского поселения.

Администрация сельского поселения контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; организует размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте

администрации сельского поселения информацию о ходе и результатах целевой Программы.

 Реализацию Программы осуществляют исполнители -

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

**5. Оценка ожидаемой эффективности**

 Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного

развития социальной инфраструктуры сельского поселения на 2016-2020 г.г.

определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической ситуации в сельском поселении за счет:

 1. Технологические результаты:

* обеспечение новых мест в общеобразовательных организациях;
* обеспечение новых мест в объектах здравоохранения;

- создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных центров;

* увеличение количества учреждений культуры и искусства;
* ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры;
* внедрение энергосберегающих технологий:

 2. Социальные результаты:

-повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей;

* повышение благосостояния населения;
* снижение социальной напряженности.

 3. Экономические результаты:

- повышение инвестиционной привлекательности организаций строительного комплекса поселка.

**6. Объекты дошкольного образования**

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

**Учреждения дошкольного образования:**

 На территории Козульского сельского поселения расположено одно дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающего воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте до 7 лет. Детский сад был введен в действие 1986 году и в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Действующий детский сад работает в полном объеме. Мест свободных на сегодняшний день нет, все группы сформированы полностью. Состояние материально-технической базы удовлетворительное. В настоящее время планируется замена окон, имеется проектно-сметная документация.

 **Общеобразовательные учреждения:**

 Сеть общеобразовательных учреждений Козульского сельского поселения

представлена: двумя дневным общеобразовательным учреждением, предоставляющим все три ступени общего образования (начальное, основное и среднее (полное), где в свою очередь включает структурное подразделение одну дневную начальную школу, а также одно основное общеобразовательным учреждением,строительство спортзала .

 **Учреждения дополнительного образования:**

На территории поселения дополнительных общеобразовательных учреждений нет.

**7. Объекты здравоохранения**

 Медицинские услуги населению Козульского сельского поселения оказывает 3 фельдшерско-акушерского пункта, ФАП- является первичным (доврачебным) звено здравоохранения в сельской местности и т.д всех трех сел. Материально-техническая база учреждений удовлетворительная. Не достаточное оснащенность современной мед.техники.

**8. Объекты физической культуры и массового спорта**

На территории Козульского о сельского поселения имеется два стадиона.

**9. Объекты культуры**

На территории Козульского сельского поселения имеется один СДК, два СК и две сельских библиотеки. В селе Козульздание СДК, в селах Санаровка и Тюдрала СК необходим капитальный ремонт зданий культуры.

**11. Мероприятия программы и показатели.**

**11.1. Объекты образования**

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами образования нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для
строительства объектов образования;

2) Капитальный ремонт объектов образования сельского поселения;

3) Оснащение необходимым оборудованием объектов образования,
отвечающим современным требованиям;

4) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с
установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

Будут достигнуты следующие показатели:

 1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

**11.2. Объекты здравоохранения**

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами здравоохранения нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для
строительства объектов здравоохранения;

1. Капитальный ремонт объектов здравоохранения сельского поселения;
2. Оснащение необходимым оборудованием объектов здравоохранения,
отвечающим современным требованиям;

4) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

5) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с
установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

6) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Будут достигнуты следующие показатели:

1. Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
2. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в
указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования;

**11.3. Объекты физической культуры и массового спорта**

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами физической культуры и массового спорта нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для
строительства объектов здравоохранения;

1. Капитальный ремонт объектов физической культуры и массового спорта
сельского поселения:
2. Оснащение необходимым оборудованием объектов физической культуры
и массового спорта, отвечающим современным требованиям;
3. Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования
населением объектов социальной инфраструктуры;

5) Совершенствование условий для развития спорта.
Будут достигнуты следующие показатели:

1. Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения а
соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
2. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в
указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования;

**11.4. Объекты культуры.**

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами культуры нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для
строительства объектов здравоохранения;

2) Капитальный ремонт объектов культуры;

3) Оснащение необходимым оборудованием объектов культуры, отвечающим современным требованиям;

4) Обеспечение безопасного, качественного эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

5) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;

6) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры,

Будут достигнуты следующие показатели:

1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

**12. Планируемые расходы и источники финансирования программы**

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Совета депутатов на очередной финансовый год.

Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий, инвестиции,

**13. Определение эффекта от реализации и мероприятий по развитию социальной инфраструктуры**

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации социальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество жизни сельского поселения, обеспечит новые места в общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения.

Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры позволит:

- готовность объектов, ввод которых предусмотрен программными
мероприятиями;

* создание условий для занятий спортом;

сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация****МО «Козульское сельское поселение»****Усть-Канского района** **Республики Алтай****ул.Молодежная, 36, с.Козуль** **Республика Алтай, 649465****Тел./факс 23-3-46, 25-3-11****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  | **Алтай Республиканын** **Кан-Оозы аймактын** **Козул jурттын** **Муниципал тозолмозинин администрациязы,** **Молодежный ором, 36, Козуль jурт** **Алтай Республика,649465****Тел./факс 23-3-46, 23-3-11****JОП** |

 от «14» октября 2016г. с. Козуль № 13

«Об отмене Постановления от 18.08.2014 г. №17

на Административный регламент

предоставления муниципальной услуги

«Присвоение адреса объекту недвижимости»

По результатам рассмотрения Протеста Прокуратуры усть-Канского района от 30.06.2016 г.№ 07-03-2016,в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Козульское сельское поселение», постановляю:

1. Отменить Постановление Главы муниципального образования Козульское сельское поселение» от 18.08.2014 г. №17 на Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости».
2. Опубликовать настоящее Постановление путем вывешивания на информационных стендах сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Козульского сельского поселения А.М.Ябыев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация****МО «Козульское сельское поселение»****Усть-Канского района** **Республики Алтай****ул.Молодежная, 36, с.Козуль** **Республика Алтай, 649465****Тел./факс 23-3-46, 25-3-11****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  | **Алтай Республиканын** **Кан-Оозы аймактын** **Козул jурттын** **Муниципал тозолмозинин администрациязы,** **Молодежный ором, 36, Козуль jурт** **Алтай Республика,649465****Тел./факс 23-3-46, 23-3-11****JОП** |

 от «14» октября 2016г. с. Козуль № 14

«Об отмене Постановления от 18.08.2014 г. №17

на Административный регламент

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление культурно-досуговых услуг»

По результатам рассмотрения Протеста Прокуратуры усть-Канского района от 30.06.2016 г.№ 07-03-2016,в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Козульское сельское поселение», постановляю:

1. Отменить Постановление Главы муниципального образования Козульское сельское поселение» от 18.08.2014 г. №17 на Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление культурно-досуговых услуг»
2. Опубликовать настоящее Постановление путем вывешивания на информационных стендах сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Козульского сельского поселения А.М.Ябыев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация****МО «Козульское сельское поселение»****Усть-Канского района** **Республики Алтай****ул.Молодежная, 36, с.Козуль** **Республика Алтай, 649465****Тел./факс 23-3-46, 25-3-11****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  | **Алтай Республиканын** **Кан-Оозы аймактын** **Козул jурттын** **Муниципал тозолмозинин администрациязы,** **Молодежный ором, 36, Козуль jурт** **Алтай Республика,649465****Тел./факс 23-3-46, 23-3-11****JОП** |

 от «14» октября 2016г. с. Козуль № 15

«Об отмене Постановления от 18.08.2014 г. №17

на Административный регламент

предоставления муниципальной услуги

«Организация подготовки и обучения

населения в области гражданской обороны»

По результатам рассмотрения Протеста Прокуратуры усть-Канского района от 30.06.2016 г.№ 07-03-2016,в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Козульское сельское поселение», постановляю:

1. Отменить Постановление Главы муниципального образования Козульское сельское поселение» от 18.08.2014 г. №17 на Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация подготовки и обучения

 населения в области гражданской обороны»

2. Опубликовать настоящее Постановление путем вывешивания на информационных стендах сельского поселения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Козульского сельского поселения А.М.Ябыев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация****МО «Козульское сельское поселение»****Усть-Канского района** **Республики Алтай****ул.Молодежная, 36, с.Козуль** **Республика Алтай, 649465****Тел./факс 23-3-46, 25-3-11****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  | **Алтай Республиканын** **Кан-Оозы аймактын** **Козул jурттын** **Муниципал тозолмозинин администрациязы,** **Молодежный ором, 36, Козуль jурт** **Алтай Республика,649465****Тел./факс 23-3-46, 23-3-11****JОП** |

 от «14» октября 2016г. с. Козуль № 16

«Об отмене Постановления от 18.08.2014 г. №17

на Административный регламент

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление театрально-зрелищных услуг»

По результатам рассмотрения Протеста Прокуратуры усть-Канского района от 30.06.2016 г.№ 07-03-2016,в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Козульское сельское поселение», постановляю:

 1.Отменить Постановление Главы муниципального образования Козульское

 сельское поселение» от 18.08.2014 г. №17 на Административный регламент

 предоставления муниципальной услуги «Предоставление театрально-зрелищных

 услуг»

1. Опубликовать настоящее Постановление путем вывешивания на информационных стендах сельского поселения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Козульского сельского поселения А.М.Ябыев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация****МО «Козульское сельское поселение»****Усть-Канского района** **Республики Алтай****ул.Молодежная, 36, с.Козуль** **Республика Алтай, 649465****Тел./факс 23-3-46, 25-3-11****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  | **Алтай Республиканын** **Кан-Оозы аймактын** **Козул jурттын** **Муниципал тозолмозинин администрациязы,** **Молодежный ором, 36, Козуль jурт** **Алтай Республика,649465****Тел./факс 23-3-46, 23-3-11****JОП** |

 от «14» октября 2016г. с. Козуль № 17

«Об отмене Постановления от 18.08.2014 г. №17

на Административный регламент

предоставления муниципальной услуги

«Обеспечение жителей муниципального образования

 услугами связи, общественного питания,

торговли и бытового обслуживания»

По результатам рассмотрения Протеста Прокуратуры усть-Канского района от 30.06.2016 г.№ 07-03-2016,в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Козульское сельское поселение», постановляю:

1. Отменить Постановление Главы муниципального образования Козульское сельское поселение» от 18.08.2014 г. №17 на Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обеспечение жителей мунициипального образования услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания».
2. Опубликовать настоящее Постановление путем вывешивания на информационных стендах сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Козульского сельского поселения А.М.Ябыев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация****МО «Козульское сельское поселение»****Усть-Канского района** **Республики Алтай****ул.Молодежная, 36, с.Козуль** **Республика Алтай, 649465****Тел./факс 23-3-46, 25-3-11****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  | **Алтай Республиканын** **Кан-Оозы аймактын** **Козул jурттын** **Муниципал тозолмозинин администрациязы,** **Молодежный ором, 36, Козуль jурт** **Алтай Республика,649465****Тел./факс 23-3-46, 23-3-11****JОП** |

 от «14» октября 2016г. с. Козуль № 18

«Об отмене Постановления от 18.08.2014 г. №17

на Административный регламент

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление музейных услуг»

По результатам рассмотрения Протеста Прокуратуры усть-Канского района от 30.06.2016 г.№ 07-03-2016,в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Козульское сельское поселение», постановляю:

1. Отменить Постановление Главы муниципального образования Козульское сельское поселение» от 18.08.2014 г. №17 на Административный регламент предоставления муниципальной услуги ««Предоставление музейных услуг»
2. Опубликовать настоящее Постановление путем вывешивания на информационных стендах сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Козульского сельского поселения А.М.Ябыев